RELEVÉ DE TRAVAIL – 21/mai/2026

DATE DE DÉBUT PROPOSÉE – ??/??/2026

| Site 1 : | UQAM ? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Analyse intégrée des données IoT, comportementales et environnementales chez les bovins laitiers, développement d’un notebook de démonstration IoT et soutien technique pour les outils WELL-E

1. Objectifs généraux

Ce projet vise à exploiter les données IoT issues de capteurs accéléromètres fixés aux pattes des vaches laitières, ainsi que des données environnementales (température, humidité), afin de :

- faire progresser la détection automatique de la boiterie à l’aide d’un pipeline déjà développé et validé,

- explorer comment les conditions environnementales influencent le comportement locomoteur,

- évaluer si les observations comportementales devraient être intégrées dans les modèles,

- développer un notebook de démonstration (ex. : Jupyter) illustrant les applications IoT dans la gestion des bovins laitiers.

- Fournir un soutien technique pour le développement et l’utilisation des outils WELL-E, notamment en révisant les scripts Python convertis depuis MATLAB et en aidant à leur application dans le contexte des travaux de Mira.

2. Périmètre des travaux

| Objectif spécifique 1 : Appliquer et évaluer le pipeline existant de détection de la boiterie sur de nouvelles données IoT | Calendrier |
| --- | --- |
| Tâche principale 1.1 : Appliquer le pipeline validé aux nouvelles données accéléromètres | Semaines |
| Sous-tâche 1 – Exécuter XXX sur le nouveau jeu de données. |  |
| Sous-tâche 2 – Générer des scores de probabilité de boiterie et des alertes à l’aide des seuils/modèles existants. |  |
| Jalon : Pipeline exécuté avec succès sur l’ensemble du jeu de données sans modification. |  |
| Livrables: - Jeu de données traité avec les alertes de boiterie prédites. - Note technique confirmant la reproductibilité du pipeline sur les nouvelles données. |  |
| Tâche principale 1.2 : Comparer les alertes automatisées avec les observations comportementales | Semaines |
| Sous-tâche 1 – Aligner temporellement les alertes IoT et les observations comportementales, et identifier les cas concordants, discordants et ambigus. |  |
| Sous-tâche 2 – Évaluer si les données d’observations comportementales pourraient être intégrées comme couche supplémentaire. |  |
| Jalon : Jeu de données de validation créé (alertes vs comportements). |  |
| Livrables: - Table de concordance (alertes vs comportements des vaches). - Court rapport de validation résumant les patterns de concordance et les limites. |  |
| Objectif spécifique 2 : Analyser la relation entre les conditions environnementales et le comportement locomoteur | Calendrier |
| Tâche principale 2.1 : Synchroniser les données environnementales et accéléromètriques | Semaines |
| Sous-tâche 1 – Inspecter la résolution temporelle des données environnementales et effectuer l’alignement temporel (synchronisation, interpolation si nécessaire). |  |
| Sous-tâche 2 – Fusionner les jeux de données environnementaux, accélérométriques et comportementaux. |  |
| Jalon : Jeu de données multimodal entièrement synchronisé. |  |
| Livrables: - Jeu de données intégré (accéléromètres + environnement + comportements). - Documentation de la procédure de synchronisation. |  |
| Tâche principale 2.2 : Conduire des analyses exploratoires sur les interactions environnement–comportement | Semaines |
| Sous-tâche 1 – Analyser l’activité locomotrice via les accéléromètres en fonction des variations de température/humidité. |  |
| Sous-tâche 2 – Évaluer si les observations comportementales devraient être incluses comme covariables |  |
| Sous-tâche 2 – Identifier les lacunes et les opportunités de modélisation future. |  |
| Jalon : Ensemble de visualisations environnement–comportement produit |  |
| Livrables: - Rapport d’analyse exploratoire. - Notes sur la faisabilité de la modélisation intégrée. |  |
| Objectif spécifique 3 : Développer un notebook de démonstration IoT pour les applications bovines laitières | Calendrier |
| Tâche principale 3.1 : Construire un notebook structuré | Semaines |
| Sous-tâche 1 – |  |
| Jalon : Version fonctionnelle du notebook produite |  |
| Livrables: - Notebook final + documentation. |  |
| Objectif spécifique 4 : Fournir un soutien technique pour le développement et l'utilisation des outils WELL-E | Calendrier |
| Tâche principale 4.1 : Réviser et améliorer les scripts et outils WELL-E existants | Semaines |
| Sous-tâche 1 – Réviser les scripts Python convertis depuis MATLAB pour garantir leur exactitude, lisibilité et cohérence. |  |
| Sous-tâche 2 – Proposer des améliorations ou une réfactorisation là où cela est pertinent. |  |
| Jalon : Première passe de révision des scripts complétée avec les problèmes et recommandations documentés. |  |
| Livrables: - Révision annotée des scripts Python. - Scripts mis à jour ou nettoyés. |  |
| Tâche principale 4.2 : Soutenir l'application des outils WELL-E dans le contexte de Mira | Semaines |
| Sous-tâche 1 – Assister l'équipe des sciences animales dans l'application des outils WELL-E pertinents au jeu de données de Mira. |  |
| Sous-tâche 2 – Documenter les meilleures pratiques d'utilisation des outils dans le contexte de Mira |  |
| Jalon : WELL-E appliqués avec succès au cas d'usage de Mira. |  |
| Livrables: - Courte note technique décrivant comment les outils ont été appliqués dans le contexte de Mira. - Guide de dépannage ou FAQ pour les problèmes courants. |  |