## Slide 1
PROJET IoT — BOVINS LAITIERS · McGILL
Analyse intégrée de données IoT,
comportementales et environnementales
en élevage laitier — Point d'avancement
Aliou Barry — UQAM · Projet Well-E (UQAM × McGill)
Travaux réalisés · Objectifs 1 à 3 · Statut Objectif 4

## Slide 2
1
Contexte et objectifs
Statement of Work — 1er juin au 31 août 2026
1
Objectif 1 — Appliquer et évaluer le pipeline de détection de boiterie sur les données IoT
Juin
2
Objectif 2 — Analyser la relation entre conditions environnementales et comportement
Juillet
3
Objectif 3 — Développer un notebook de démonstration IoT
Août
4
Objectif 4 — Support technique aux boîtes à outils WELL-E
Fin août

## Slide 3
2
Les données du corpus McGill
Quatre essais · capteurs IceTag (activité) + HOBO (environnement)
Fall 2019
30 vaches · nov–déc 2019
Summer 2019
18 vaches · juin–sept 2019
Winter 2019
17 vaches · janv–avr 2019
Fall 2021
10 vaches · 30 nov–6 déc 2021
Capteur IceTag : pas, motion index, temps couché/debout, transitions — agrégés en intervalles de 15 min.
Capteur HOBO : température et humidité (5 min) → indice de stress thermique THI.

## Slide 4
3
Objectif 1 — Application du pipeline (Tâche 1.1)
Pipeline du mémoire appliqué aux 4 essais, sans modification
4
essais traités
385
alertes générées
100%
reproductible
Résultats par essai
Essai
Vaches
Alertes boiterie
Fall 2019
30
105
Summer 2019
18
127
Winter 2019
17
149
Fall 2021
10
4

## Slide 5
3
Objectif 1 — Diagnostic : que détecte le pipeline ?
Confrontation aux scores cliniques SLS (Winter 2019, synchrone)
✓ Ce qui fonctionne
Le pipeline se transfère techniquement aux données McGill, sans modification ni réglage.
La portabilité est démontrée.
✗ Ce qui ne concorde pas
Les alertes ne correspondent pas aux vaches cliniquement boiteuses.
Corrélation nulle (AUC ≈ 0,24, p = 0,65).
La cause : le capteur, pas l'algorithme
Deux familles de variables testées (activité ET couchage) : aucun signal séparant boiteuses et saines.
L'IceTag mesure la quantité de mouvement, pas l'asymétrie de démarche — seul marqueur de la boiterie légère.
→ Confirmé par McGill : peu, voire pas, de vaches cliniquement boiteuses dans les essais.

## Slide 6
3
Objectif 1 — Concordance comportementale (Tâche 1.2)
Alignement des alertes avec les observations de scans
396
scans alignés · 4 essais
24–44%
alertes à ±1 jour d'un scan
≈ hasard
après contrôle du confondant « essai »
Lecture rigoureuse
• Une concordance apparente en analyse groupée s'est révélée être un artefact statistique (paradoxe de Simpson).
• Après contrôle par essai : pas de différence comportementale robuste entre scans avec et sans alerte.
• Puissance limitée (11–14 scans alertés par essai) → résultat présenté honnêtement comme non concluant.

## Slide 7
4
Objectif 2 — Environnement × comportement
Summer 2019 · synchronisation IceTag + HOBO + scans datés
Tâche 2.1 — Synchronisation
Dataset multimodal : 87 500 intervalles, 17 vaches.
Trois sources alignées : activité, température/THI, composition comportementale.
Tâche 2.2 — Analyse
Effet du stress thermique (THI) sur l'activité et le comportement.
Alimentation ↑ avec le THI : rho = 0,74 (8 jours — suggestif).
Contraste avec l'Objectif 1
Contrairement à la boiterie (signal absent), l'environnement produit un signal réel et mesurable sur le comportement.
Résultats vérifiés contre les confondants (heure, pseudo-réplication) et bornés honnêtement.

## Slide 8
5
Objectif 3 — Notebook de démonstration IoT
Vitrine pédagogique assemblant l'ensemble des travaux
1
Chargement & prétraitement — IceTag → intervalles de 15 min, profils journaliers
2
Exécution du pipeline — alertes sur les 4 essais, distribution horaire
3
Visualisations env. × comportement — activité vs THI, composition comportementale
4
Guide d'interprétation — alerte = dépistage, non diagnostic ; bonnes pratiques IoT

## Slide 9
6
Objectif 4 — Support WELL-E
En attente des scripts — sur les rails
Scripts Python WELL-E + contexte du projet de Mira : réception à la mi-juillet.
Aujourd'hui
3 objectifs faits
Mi-juillet
réception scripts
Avant 3 août
intégration WELL-E

## Slide 10
7
Limites assumées
Ce que les données permettent — et ne permettent pas
!
Fall 2021 incomplet
Fenêtre de 7 jours seulement ; téléchargements antérieurs introuvables (confirmé McGill). Non bloquant.
!
Boiterie légère indétectable
Le capteur d'activité ne capte pas l'asymétrie de démarche. Limite partagée par toute l'instrumentation d'activité.
!
Effectifs réduits
Peu de vaches et de jours de scan → résultats environnementaux présentés comme suggestifs.
Documenter honnêtement les limites d'un jeu de données externe est de la bonne science.

## Slide 11
Bilan et suite
✓
Objectif 1 — Pipeline + diagnostic
Fait
✓
Objectif 2 — Environnement × comportement
Fait
✓
Objectif 3 — Notebook démonstration
Fait
→
Objectif 4 — Support WELL-E
Mi-juillet
3 objectifs sur 4 livrés · le dernier ne dépend que des scripts WELL-E (mi-juillet).

## Slide 12
Merci
Questions et retours bienvenus
Aliou Barry — UQAM · Projet Well-E